## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2022-08-02 | 2022-08-02 | QA | Có thể thực hiện trước
2 | Create Prototype | P | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Create Database | P | 2022-08-04 | 2022-08-04 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2022-08-05 | 2022-08-05
4 | Create Detail Design | P | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2022-08-08 | 2022-08-08
5 | Write Blackbox TC | P | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2022-08-10 | 2022-08-10
7 | Create JUnit 5 | P | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2022-08-11 | 2022-08-12
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Merge source code | P | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) | T | 2022-08-18 | 2022-08-18
14 | Check Quality (self) | P | 2022-08-19 | 2022-08-19
15 | Audit Sprint 1 | P | 2022-08-22 | 2022-08-22
16 | Final Test Sprint 1 | P | 2022-08-23 | 2022-08-23
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1)

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note | Group
1 | 6.10.1 Header 6.10.2 Danh sách game popular (chính là Trang chủ khi chưa login) 6.10.3 Footer Other. Xoá game | Trần Văn Khánh | KhanhTV | Lưu ý: Bố trí theo dạng card (như ở Bootstrap) Tham khảo thêm ở Reference_Sprint_1 | 1
2 | 6.10.4 Tạo thông tin game 6.10.5 Chỉnh sửa thông tin game | Nguyễn Dương Trung Kiên | KienNDT | Lưu ý: Upload hình ảnh game thông qua Firebase | 1
3 | 6.2.1 Đăng ký tài khoản Other. Chat Messenger với admin | Nguyễn Hoàng Hảo | HaoNH |  | 1
4 | 6.1.1 Màn hình đăng nhập 6.1.2 Trang chủ Khách | Huỳnh Nhật Hoàng | HoangHN | Sử dụng JWT | 1
5 | 6.7 Yêu cầu dịch vụ 6.2.2 Thông tin cá nhân | Nguyễn Thiên Duy | DuyNT | Lưu ý: Sau khi hoàn tất order dịch vụ thì sẽ có notification đến trực tiếp cho toàn bộ nhân viên/admin | 1
6 | 6.8.1 Màn hình thanh toán 6.8.2 Màn hình chi tiết các dịch vụ đã sử dụng | Nguyễn Đình Luân | LuanND | Lưu ý: Màn hình thanh toán: - Sẽ có 3 role sử dụng khách hàng/nhân viên/quản lý. - Có thể thanh toán thông qua Paypal. | 1
7 | 6.11.1 Danh sách tin tức 6.11.2 Thêm tin tức | Huỳnh Kim Hiếu | HieuHK | Lưu ý: Upload hình ảnh tin tức thông qua Firebase | 1
8 | 6.9.1 Thống kê theo máy 6.9.2 Thống kê theo tháng 6.9.3 Thống kê theo tài khoản | Lê Huy Hoàng | HoangLH | Lưu ý: Áp dụng các chart (biểu đồ) trong việc báo cáo, để dữ liệu được trực quan hơn. | 1
9 | 6.3.1 Danh sách Khách Hàng 6.3.4 Xoá thông tin Khách hàng | Trần Hồ Quốc Trung | TrungTHQ |  | 2
10 | 6.3.2 Thêm mới Khách hàng 6.3.3 Chỉnh sửa thông tin Khách hàng | Trần Mạnh Cường | CuongTM |  | 2
11 | 6.4.1 Danh sách nhân viên 6.4.4 Xóa thông tin nhân viên | Nguyễn Bảo Long | LongNB |  | 2
12 | 6.4.2 Xem và sửa thông tin chi tiết nhân viên 6.4.3 Thêm mới nhân viên | Nguyễn Duy Trung | TrungND | Lưu ý: Upload hình ảnh nhân viên thông qua Firebase | 2
13 | 6.5.1 Danh sách máy 6.5.4 Xoá máy | Nguyễn Quang Phúc | PhucNQ |  | 2
14 | 6.5.2 Màn hình thêm máy 6.5.3 Màn hình sửa máy | Hồ Duy Tuấn | TuanHD |  | 2
15 | 6.6.1 Danh sách dịch vụ 6.6.4 Xoá dịch vụ | Trần Xuân Trường | TruongTX |  | 2
16 | 6.6.2 Thêm dịch vụ 6.6.3 Sửa dịch vụ | Trần Phương | PhuongT | Lưu ý: Upload hình ảnh dịch vụ thông qua Firebase | 2
17
18
19
20

## Reference_Sprint_1
https://www.epicgames.com/store/en-US/browse?sortBy=releaseDate&sortDir=DESC&count=40

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]